## Отчет о реализации Плана в 2017
Отчет о реализации Плана создания объектов инвестиционной инфраструктуры в муниципальном образовании г. Нижневартовске Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в 2017 году
№ п/п | Наименование объекта | Месторасположение | Вид работ (строительство/реконструкция) | Этап (проектирование/строительство) | Планируемые сроки строительства/реконструкции |  | Размер планируемых средств на реализацию проекта (строительства/ реконструкции), тыс.руб. | Исполнено на 01.01.2018, тыс.руб. | Источник финансирования | Краткая характеристика и текущее состояние объекта, информация о проведении торгов, заключении контракта, соблюдении условий контракта подрядной организацией | Эффекты от реализации Объекта |  |  | Примечание
[11 empty] | Социальный (создание новых рабочих мест, чел.) | Бюджетный (поступления налоговый отчислений в бюджеты всех уровней, тыс.руб.) | Экономический (производственная мощность Объекта)
1. | "Средняя общеобразовательная школа" на 825 мест в квартале №18 Восточного планировочного района г. Нижневартовска | г. Нижневартовск, квартал 18 | строительство | строительство | 2016 | 2018 | 323730.53 | 77559.19 | бюджет города, бюджет ХМАО | Заключен муниципальный контракт 20.06.2016 №34 с ООО "ИСТЭКО" на сумму 585 млн. руб. Срок исполения работ по контракту - 20.08.2018 Общий процент готовности - 13,2%. В 2017 году появилась необходимость откорректироки ПСД. В результате работы были приостановлены. | 124 рабочих мест | 7440 тыс. руб. в год | 825 мест
2. | Восточный планировочный район (IV очередь строительства) города Нижневартовска. Инженерное обеспечение микрорайона I (кварталы № 25, 26) | г. Нижневартовск кварталы №25-26 | строительство | строительство | 2013 | 2020 | 105728.3 | 105728.3 | бюджет города, бюджет ХМАО | Заключен муниципальный контракт 12.10.2015 №71 с ООО"ВОРТ" на сумму 195 509 т.р. Срок исполнения контракта 31.08.2018 и муниципальный контракт от 07.02.2017 №13 на 181 534 тыс. руб. со сроком исполнения 30.04.2019 Готовность объекта - 64%. Работы выполняются в соответствии с графиком. Сети водоснабжения, канализации и теплоснабжения готовятся к вводу в эксплуатацию. | 2,3 рабочих места | 165 тыс. руб в год
3. | Улица Мира от улицы Героев Самотлора до Восточного обхода г. Нижневартовска | г. Нижневартовск. Кварталы 24-25 | строительство | строительство | 2016 | 2019 | 103345.1 | 21428.88 | бюджет города, бюджет ХМАО | Заключен МК №98 от 22.12.2015 с ООО "АК НРСУ" на сумму 129 250 тыс. руб. Срок исполнения 30.10.2017. Контракт расторгнут в одностороннем порядке 16.12.2017. Выполнено и оплачено 60 539 тыс. руб. Заключен 23.05.2017 муниципальный контракт № 46 с ИП Новиков на сумму 33 759 тыс. руб. Сроки исполнения контракта 25.01.2018. Контракт расторгнут по соглашению сторон соглашением №166 от 29.12.2017 Выполнено и оплачено 21 428 тыс. руб. Процент исполнения - 50,2 %. В связи с выявлением дополнительных работ ПСД корректируется. | 1 рабочее место | 72 тыс. руб в год | 1,247 км автомобилных дорог
4. | Улица Ленина от улицы Ханты-Мансийской до Восточного обхода г. Нижневартовска (1 ,2 этапы) | г. Нижневартовск. Кварталы 26-32 | строительство | строительство | 2016 | 2019 | 207364.4 | 207364.23 | бюджет города, бюджет ХМАО | Заключен муниципальный контракт от 22.11.2016 №86 и дополнительное соглашение от 15.12.2017 № 1/160 с ООО "ВОРТ" на сумму 410 804 тыс. руб. Срок исполнения 30.11.2019. Процент исполнения - 59,7%. Работы выполняются в соответствии с графиком. По 1-му этапу все работы выполнены кроме первого слоя асфальта. По 2-му этапу выполнена инженерная подготовка, щебеночное основание, ливневая канализация. | 1 рабочее место | 72 тыс. руб в год | 1,218 км автомобилных дорог